МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРДЕЕВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА   БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

| РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ решением педагогического совета Протокол от 29.10.2021 г. № 2 | УТВЕРЖДЕНА приказом МБОУ Гордеевской СОШ от 08.11.2021 г. № 98/4 |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО, ФГОС ООО

третьего поколения на 2021-2027 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

Задачи:

- Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС-2021.

- Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка, освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

Целевая группа участников: администрация школы, методический совет, педагоги, планирующие нагрузку на 2022-2023 учебный год в 1-х и 5-х классах, педагог-психолог, социальный педагог, заведующая библиотекой.

Ожидаемые результаты:

1. Готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 1-х и 5-х классах, к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

2. Наличие нормативно-правовой и методической базы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся.

4. Наличие разработанных ООП НОО и ООП ООО – 2021.

5. Наличие условий для применения различных образовательных технологий (электронное обучение, дистанционные образовательные технологии).

6. Наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами.

7. Наличие МТБ для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответств. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО. |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021 | Директор школы | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Положение о рабочей группе. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО. | Ноябрь 2021 | Директор школы | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу ОУ на новый ФГОС НОО и ООО. |
| 1.3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов. | Май 2022 | ЗД по ВР | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО. |
| 1.4. | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО с 1 сентября 2022 г. | Май 2022 | ЗД по ВР | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 1.5. | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. | Май 2022 | ЗД по ВР | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. |
| 1.6. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации. | По плану методической работы | Администр. школы | Протоколы педсоветов, методических советов, аналитические справки по проведению методических семинаров, дней (недель). |
| 1.7. | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 | Рабочая группа | Аналитическая справка об оценке условий ОУ с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО. |
| 1.8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. | Ежегодно | Рабочая группа | Аналитическая справка ЗД по УВР. Аналитическая справка ЗД по ВР. |
| 1.9. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО. | По мере необходимости | Директор школы | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии. |
| 1.10 | Привлечение рабочей группы к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования. | 2021-2022 | ЗД по УВР | Протоколы заседаний РГ. |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 2.1. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО. | В течение всего периода | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО. |
| 2.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | Рабочая группа | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации. | Апрель 2022 года | ЗД по УВР | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (при необходимости). | До 01.09.2022 | Директор школы | Устав образовательного учреждения. |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Сентябрь 2021-август 2022 года | Директор школы | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2.6. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной учреждения. | До 01.09.2022 | Директор школы | Должностные инструкции. |
| 2.7. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО. | До 15.06.2022 | ЗД по УВР, ЗД по ВР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. |
| 2.8. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 15.06.2022 | ЗД по УВР, ЗД по ВР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. |
| 2.9. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета. | До 01.09.2022 | ЗД по УВР, ЗД по ВР | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД. |
| 2.10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год. | Ежегодно (2022-2027) до 30 августа | Директор школы, ЗД по УВР | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 2.1. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ежегодно (2022-2027) до 31 августа | ЗД по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов и т.д. |
| 2.12 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО. | Ежегодно | Директор школы | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка. |
| 2.13 | Утверждение формы договора между образовательной организацией и родителями. | До 1 сентября 2022 года | Директор школы | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями. |
| 2.14 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 года | ЗД по УВР | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. |
| 3. | Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения | ЗД по УВР | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. |
| 3.2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 2027 г., до 1 сентября | ЗД по УВР | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 3.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 | ЗД по УВР | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. |
| 3.4. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом. | В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2027 годы | Администр. школы | Протоколы заседаний педагогического совета. |
| 3.5. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | ЗД по УВР | Разрешение возникающих затруднений педагогов. |
| 3.6. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Постоянно | ЗД по УВР | Повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. |
| 3.7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО по новому ФГОС НОО, ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Рук. ШМО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО по новому ФГОС НОО, ООО. |
| 3.8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы | ЗД по УВР | План функционирования ВСОКО на учебный год. |
| 4. | Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Директор школы | Аналитическая справка. |
| 4.2. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций. | Апрель 2022 | Директор школы | Обновленные должностные инструкции. |
| 4.3. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Педагог-психолог | План работы педагога-психолога. |
| 4.5. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | ЗД по УВР | Аналитическая справка. |
| 4.6. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | ЗД по УВР | План-график курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
|  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год. | До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2027 годы | Директор школы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. |
| 4.7. | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение периода с 2022 по 2027 | ЗД по ВР | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. |
| 5. | Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 5.1. | Анализ соответствия материально-технической базы ОУ для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | Ноябрь-апрель 2022 | Директор школы, ЗД по АХЧ | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. |
| 5.2. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | Ежегодно до 1 сентября | Зав. библиотекой | Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 5.3. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста». | Регулярно | Директор, ЗД по АХЧ | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности. |
| 6. | Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Учитель информатики | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов. |
| 6.2. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых ФГОС. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Учитель информатики | Информирование педагогов и родительской общественности о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 6.3. | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | Постоянно | ЗД по УВР, учитель информатики | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО. |
| 6.4. | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет. | Постоянно | Учитель информатики | Работа сети Интернет в учебных кабинетах. |
| 6.5. | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | По необходимости | ЗД по УВР, учитель информатики | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. |
| 6.6. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно, июнь | Директор школы | Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 7. | Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Директор | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. |
| 7.2. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. | Ежегодно | Директор | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и последующие годы. |
| 7.3. | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Ежегодно | Директор | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |

И.о директора МБОУ Гордеевской СОШ                                    Молявко В.И.