МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРДЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

| ПРИКАЗ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  | 98/4 | 08.11.2021 г. |

с. Гордеевка

Об утверждении дорожной карты, плана методической работы,

плана-графика повышения квалификации педагогов

при подготовке ОУ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения

В соответствии с приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях создания организационно-управленческих, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и информационных условий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО третьего поколения.

2. Утвердить дорожную карту по обеспечению перехода ОУ на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО третьего поколения. (Приложение 1)

3. Утвердить план методической работы по подготовке ОУ к переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. (Приложение 2)

4. Утвердить план-график повышения квалификации учителей-предметников, планирующих работу в 1-х и 5-х классах с 1 сентября 2022 г. (Приложение 3)

5. ЗД по УВР Молявко В.И. ознакомить педагогический коллектив с дорожной картой по обеспечению перехода на обновленные ФГОС, с планом методической работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения, планом-графиком повышения квалификации педагогов школы.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ЗД по УВР Молявко В.И.

Директор МБОУ Гордеевской СОШ:                                    Подрубная Н.В.

Приложение 1

к приказу «Об утверждении дорожной карты, плана методической работы,

плана-графика повышения квалификации педагогов

при подготовке ОУ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения»

от 08.11.2021 г. № 98/4

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО, ФГОС ООО

третьего поколения на 2021-2027 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

Задачи:

- Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по введению ФГОС-2021.

- Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка, освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

Целевая группа участников: администрация школы, методический совет, педагоги, планирующие нагрузку на 2022-2023 учебный год в 1-х и 5-х классах, педагог-психолог, социальный педагог, заведующая библиотекой.

Ожидаемые результаты:

1. Готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 1-х и 5-х классах, к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

2. Наличие нормативно-правовой и методической базы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся.

4. Наличие разработанных ООП НОО и ООП ООО – 2021.

5. Наличие условий для применения различных образовательных технологий (электронное обучение, дистанционные образовательные технологии).

6. Наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами.

7. Наличие МТБ для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответств. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО. |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021 | Директор школы | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Положение о рабочей группе. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО. | Ноябрь 2021 | Директор школы | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу ОУ на новый ФГОС НОО и ООО. |
| 1.3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов. | Май 2022 | ЗД по ВР | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО. |
| 1.4. | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО с 1 сентября 2022 г. | Май 2022 | ЗД по ВР | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 1.5. | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. | Май 2022 | ЗД по ВР | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. |
| 1.6. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации. | По плану методической работы | Администр. школы | Протоколы педсоветов, методических советов, аналитические справки по проведению методических семинаров, дней (недель). |
| 1.7. | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 | Рабочая группа | Аналитическая справка об оценке условий ОУ с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО. |
| 1.8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. | Ежегодно | Рабочая группа | Аналитическая справка ЗД по УВР. Аналитическая справка ЗД по ВР. |
| 1.9. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО. | По мере необходимости | Директор школы | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии. |
| 1.10 | Привлечение рабочей группы к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования. | 2021-2022 | ЗД по УВР | Протоколы заседаний РГ. |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 2.1. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО. | В течение всего периода | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО. |
| 2.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | Рабочая группа | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации. | Апрель 2022 года | ЗД по УВР | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (при необходимости). | До 01.09.2022 | Директор школы | Устав образовательного учреждения. |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Сентябрь 2021-август 2022 года | Директор школы | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2.6. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной учреждения. | До 01.09.2022 | Директор школы | Должностные инструкции. |
| 2.7. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО. | До 15.06.2022 | ЗД по УВР, ЗД по ВР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. |
| 2.8. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 15.06.2022 | ЗД по УВР, ЗД по ВР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. |
| 2.9. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета. | До 01.09.2022 | ЗД по УВР, ЗД по ВР | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД. |
| 2.10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год. | Ежегодно (2022-2027) до 30 августа | Директор школы, ЗД по УВР | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ежегодно (2022-2027) до 31 августа | ЗД по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов и т.д. |
| 2.11 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО. | Ежегодно | Директор школы | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка. |
| 2.12 | Утверждение формы договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями). | До 1 сентября 2022 года | Директор школы | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями. |
| 2.13 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022 года | ЗД по УВР | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. |
| 3. | Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения | ЗД по УВР | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. |
| 3.2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 2027 г., до 1 сентября | ЗД по УВР | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 3.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 | ЗД по УВР | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. |
| 3.4. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом. | В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2027 годы | Администр. школы | Протоколы заседаний педагогического совета. |
| 3.5. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | ЗД по УВР | Разрешение возникающих затруднений педагогов. |
| 3.6. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Постоянно | ЗД по УВР | Повышение квалификации педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. |
| 3.7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО по новому ФГОС НОО, ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Рук. ШМО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО по новому ФГОС НОО, ООО. |
| 3.8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы | ЗД по УВР | План функционирования ВСОКО на учебный год. |
| 4. | Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Директор школы | Аналитическая справка. |
| 4.2. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций. | Апрель 2022 | Директор школы | Обновленные должностные инструкции. |
| 4.3. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Педагог-психолог | План работы педагога-психолога. |
| 4.4. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | ЗД по УВР | Аналитическая справка. |
| 4.5. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | ЗД по УВР | План-график курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| 4.6. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год. | До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2027 годы | Директор школы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. |
| 4.7. | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение периода с 2022 по 2027 | ЗД по ВР | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. |
| 5. | Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 5.1. | Анализ соответствия материально-технической базы ОУ для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | Ноябрь-апрель 2022 | Директор школы, ЗД по АХЧ | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. |
| 5.2. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | Ежегодно до 1 сентября | Зав. библиотекой | Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 5.3. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста». | Регулярно | Директор, ЗД по АХЧ | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности. |
| 6. | Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Учитель информатики | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов. |
| 6.2. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых ФГОС. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Учитель информатики | Информирование педагогов и родительской общественности о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 6.3. | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | Постоянно | ЗД по УВР, учитель информатики | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО. |
| 6.4. | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет. | Постоянно | Учитель информатики | Работа сети Интернет в учебных кабинетах. |
| 6.5. | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | По необходимости | ЗД по УВР, учитель информатики | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. |
| 6.6. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно, июнь | Директор школы | Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 7. | Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Директор | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. |
| 7.2. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. | Ежегодно | Директор | Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и последующие годы. |
| 7.3. | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Ежегодно | Директор | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |

Приложение 2

к приказу «Об утверждении дорожной карты, плана методической работы,

плана-графика повышения квалификации педагогов

при подготовке ОУ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения»

от 08.11.2021 г. № 98/4

ПЛАН

методической работы ОУ по подготовке к введению

ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования третьего поколения.

Задачи:

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего и основного общего образования к введению ФГОС третьего поколения.

2.  Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения.

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования третьего поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные федеральным государственным образовательным стандартом 2021 г.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса. |  |  |  |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регулирующих переход на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. | В течение учебного года | Директор школы |
| 2 | Организация работы рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав школы: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов и т.д.) | Январь-февраль | Директор школы |
| 3 | Подготовка проектов приказов по школе: | В течение года | ЗД по УВР |
| 3.1 | О подготовке ОУ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. | Октябрь 2021 | ЗД по УВР |
| 3.2 | Об утверждении дорожной карты, плана методической работы, плана-графика повышения квалификации педагогов при подготовке ОУ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. | Ноябрь 2021 | ЗД по УВР |
| 3.3 | Об утверждении формы договора о предоставлении начального общего, основного общего образования. | Март 2022 | ЗД по УВР |
| 3.4 | Об утверждении перечня учебников для 1-х, 5-х классов с переходом на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. | Апрель 2022 | ЗД по УВР |
| 3.5 | Об утверждении локальных актов, новых должностных инструкций. | Апрель 2022 | ЗД по УВР |
| 3.6 |  | Май 2022 | ЗД по УВР |
| 3.7. | Об утверждении основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования. | Июнь 2022 | ЗД по УВР |
| 4 | Разработка должностных инструкций заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, учителя-предметника, классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога, старшей вожатой. | Февраль-март 2022 | Директор школы, Богинская Н.В. |
| 5 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, сопровождающих процесс введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. | Февраль-апрель | Председ РГ Грошек Т.В. Кошман Е.Н |
| 6 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса. | Апрель-май | ЗД по АХЧ |
| 2. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |  |  |  |
| 1 | Организация работы Рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО и ООО образовательного учреждения. | Ноябрь 2021 | Председ. РГ |
| 2 | - Пояснительная записка. | Январь 2022 | Молявко В.И. |
| 3 | - Программа воспитания. | Январь 2022 | Киреенко Т.С. Володченко Н. |
| 4 | - Планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего образования. | Февраль 2022 | Кошман Е.Н. Богинская Н.В. Пригода Н.Ф. |
| 5 | - Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на уровне начального общего, основного общего образования. | Март 2022 | Глушковская О Ефименко Н.И. |
| 6 | - Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО. | Апрель 2022 | Володченко Н. Жук Т.В. Филитова Т.А. |
| 7 | - Рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана. | Май-август 2022 | Учителя- предметники |
| 8 | - Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. | Май-август 2022 | Учителя- предметники |
| 9 | - Программа коррекционной деятельности. | Май 2022 | Педагог-психолог |
| 10 | - Учебный план для 1-х, 5-х классов. | Май 2022 | Директор школы |
| 11 | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Май 2022 | ЗД по ВР |
| 12 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | По мере необходимости | Педагог-психолог |
| 3. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. |  |  |  |
| 1 | Утверждение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей, набирающих обучающихся в 1 и 5 классы с 1 сентября 2022 г. | Ноябрь 2022 | ЗД по УВР |
| 2 | Проведение педагогических советов, методических советов, методических семинаров, методических дней (недель) с педагогическим коллективом. | По плану МР на учебный год | Администрация школы Методический совет |
| 2.1 | Педсовет. 1. ….. 2. Подготовка ОУ к переходу на обучение по ФГОС 2021: - Нормативно-правовое обеспечение перехода ОУ на ФГОС третьего поколения. - Особенности содержания обновленных ФГОС НОО и ООО. - Сравнение обновленных ФГОС 2021 и ФГОС 2009-2010 гг. 3. Обсуждение дорожной карты и плана методического сопровождения перехода ОУ на ФГОС третьего поколения. | Ноябрь 2021 | Директор школы |
| 2.2 | Педсовет. 1. ……. 2. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: - Методологическая основа ФГОС 2021. - Современное учебное занятие в условиях обновленных ФГОС НОО и ООО. 3. Рабочие программы по учебным предметам: примерные рабочие программы по учебным предметам, конструктор составления рабочих программ. | Декабрь 2021 | ЗД по УВР |
| 2.3 | Педсовет. 1. …… 2. Роль воспитательной работы в рамках реализации ФГОС 2021: - Основные направления воспитательной работ в школе. - Цели и задачи воспитания подрастающего поколения. - Воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного образования. 3. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки и реализации ФГОС третьего поколения. | Март 2022 | ЗД по ВР |
| 3 | Выбор УМК, утверждение списка учебников и учебных пособий для использования при реализации ФГОС НОО и ООО третьего поколения: - НОО по ФГОС НОО, - ООО по ФГОС ООО. | Май 2022 | ЗД по УВР |
| 4 | Участие педагогов в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО третьего поколения. | В течение учебного года | ЗД по УВР |
| 5 | Консультации педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО и ООО третьего поколения. | До 01.09.2022 | ЗД по УВР, рук ШМО |
| 6 | Организация работы по самообразованию педагогов. | В течение учебного года | Руководители ШМО |
| 7 | Отчеты по самообразованию педагогов в рамках перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. | Ноябрь Январь Март | Руководители ШМО |
|  | 4. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО третьего поколения. |  |  |
| 1 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной и основной школы в соответствии с требованиями ФГОС 2021. | Ноябрь-декабрь 2021 | Директор школы, ЗД по АХЧ |
| 2 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС НОО и ООО третьего поколения. | Апрель | Педагог-психолог |
| 3 | Организация работы по разработке стартовой диагностики обучающихся 1-х и 5-х классов. | Апрель-май | Педагог-психолог |
| 4 | Мониторинг готовности МБОУ Гордеевской СОШ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения. | Май-июнь 2022 | ЗД по УВР |

Приложение 3

к приказу «Об утверждении дорожной карты, плана методической работы,

плана-графика повышения квалификации педагогов

при подготовке ОУ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения»

от 08.11.2021 г. № 98/4

ПЛАН-ГРАФИК

курсовой переподготовки педагогов МБОУ Гордеевской СОШ

| № | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Дата прохождения курсовой переподготовки | Тема курсовой переподготовки | Кол. часов | Дата истечения срока действия курсовой переподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подрубная Наталья Валерьевна | Директор школы | Ноябрь 2019 | «Система контроля и оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС обучающихся с ОВЗ». | 72 | 2022 |
|  |  |  | Февраль 2020 | «Организация менеджмента в образовательной организации». | 600 | бессрочно |
|  |  |  | Август 2020 | «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации». | 36 | 2023 |
|  |  |  | Март 2022 | «Актуальные вопросы введения обновленных ФГОС НОО и ООО». | 24 | 2025 |
|  |  | Учитель русского языка | Апрель 2020 | «Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС». | 72 | 2023 |
| 2 | Молявко Вера Ивановна | ЗДУВР | Февраль 2018 | «Организация менеджмента в образовательной организации». | 600 | бессрочно |
|  |  |  | Март 2020 | «Система контроля и оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС обучающихся с ОВЗ». | 72 | 2023 |
|  |  |  | Февраль 2021 | «Совершенствование механизмов управления качеством образовательных результатов в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | 24 | 2024 |
|  |  | Учитель истории | Декабрь 2021 | «Совершенствование профессиональной компетентности учителя общественных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | 36 | 2024 |
| 3 | Киреенко Татьяна Сергеевна | ЗДВР |  |  |  |  |
|  |  | Педагог доп. образования | Сентябрь 2021 | «Педагог дополнительного образования». | 250 | 2024 |
| 4 | Дегель Алла Анатольевна | Учитель начальных классов | Июль 2020 | «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании в соответствии с ФГОС». | 36 | 2023 |
|  |  |  | Июль 2021 | «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации». | 36 | 2024 |
| 5 | Иус Ольга Васильевна | Учитель начальных классов | Август 2020 | «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». | 72 | 2023 |
|  |  |  | Октябрь 2021 | «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации». | 36 | 2024 |
|  |  |  | Сентябрь 2021 | «Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов мира». | 36 | 2024 |
| 6 | Ефименко Наталья Ивановна | Учитель русского языка и литературы | Апрель 2019 | «Совершенствование профессиональной компетенции (психолого-педагогической, предметной, методической, коммуникативной) учителя русского языка и литературы в условиях реализации требований ФГОС ООО». | 72 | 2022 |
|  |  |  | Октябрь 2021 | Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья». | 116 | 2024 |
| 7 | Грибанова Елена Ивановна | Учитель немецкого языка | Март 2020 | «Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | 36 | 2023 |
| 8 | Мелешенко Вероника Викторовна | Учитель английского языка | Март 2020 | «Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | 36 | 2023 |
| 9 | Грошек Татьяна Владимировна | Учитель математики | Ноябрь 2021 | «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в области подготовки обучающихся к ЕГЭ» (Математика) | 16 | 2024 |
|  |  |  | Сентябрь 2020 | «Гибкие компетенции проектной деятельности». | 16 | 2023 |
|  |  |  | Ноябрь 2020 | «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»». | 112 | 2023 |
|  |  |  | Апрель 2021 | «Совершенствование профессиональной компетенции учителя математики в рамках реализации национальной системы учительского роста в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | 36 | 2024 |
|  |  |  | Апрель 2022 | «Организация деятельности учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО, в том числе с изменениями 2021 года». | 36 | 2025 |
| 11 | Моисеенко Петр Васильевич | Учитель истории и обществознания | Сентябрь 2020 | «Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС СОО». | 72 | 2023 |
|  |  |  | Декабрь 2021 | «Школа современного учителя истории». | 100 | 2024 |
|  |  |  | Март 2022 | «Организация деятельности учителя обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО, в то числе с изменениями 2021 года». | 36 | 2025 |
| 12 | Пархоменко Татьяна Николаевна | Учитель географии | Октябрь 2019 | «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по географии в условиях реализации ФГОС СОО». | 108 | 2022 |
|  |  |  | Февраль 2021 | «Повышение профессиональной компетенции учителя химии, биологии, географии в рамках реализации национальной системы учительского роста в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | 72 | 2024 |
|  |  |  | Март 2021 | «Профессиональное развитие педагогов в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | 24 | 2024 |
|  |  |  | Декабрь 2021 | «Школа современного учителя географии». | 100 | 2024 |
| 13 | Самусенко Анатолий Николаевич | Учитель биологии | Март 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 | «Эффективное управление качеством образования в условиях реализации ФГОС СОО». «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». «Формирование профессиональной компетентности учителя биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО». | 24 72 72 | 2023 2023 2023 |
|  |  |  | Ноябрь 2020 | «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». | 112 | 2023 |
| 14 | Данилов Евгений Владимирович | Учитель физической культуры | Август 2020 | «Содержание и практические механизмы реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования на занятиях физической культуры». | 36 | 2023 |
| 15 | Глушковская Ольга Павловна | Учитель технологии | Октябрь 2021 | «Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС». | 36 | 2024 |
|  |  |  | Март 2022 | «Организация деятельности учителя технологии в условиях реализации ФГОС ООО, в то числе с изменениями 2021 года». | 36 | 2025 |
|  | Гутников Александр Николаевич | Учитель физики | Август 2020 Октябрь 2020 | «Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся в предметной области «Технология». «Внедрение Целевой модели региональной системы дополнительного образования детей Брянской области: нормативно-правовая база, практический опыт внедрения типовых моделей дополнительного образования детей». | 32 24 | 2023 2023 |
|  |  |  | Ноябрь 2020 | «Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации». | 270 | Присвоена квалификация «Учитель физики» |
|  |  |  | Ноябрь 2020 | «Методика преподавания технологии и изобразительного искусства в соответствии с ФГОС». | 122 | 2023 |
| 16 | Витебская Елена Ивановна | Учитель музыки | 2018 | «Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования». | 300 | Присвоена квалификация «Учитель музыки» |
|  |  |  | Ноябрь 2019 Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 | «Содержание и практические механизмы реализации ФГОС ООО на уроках музыки». «Повышение профессиональной компетенции педагогов организаций дополнительного образования детей». «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС». | 36 36 72 | 2022 2023 2023 |
| 17 | Цыганок Татьяна Николаевна | Учитель ИЗО | Ноябрь 2019 | «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения изобразительному искусству в условиях реализации ФГОС». | 72 | 2022 |
|  |  |  | Сентябрь 2020 | «Повышение профессиональной компетенции педагогов организаций дополнительного образования детей». | 36 | 2023 |

1. Весь коллектив с 19 ноября по 9 декабря 2020 г. прошел курсы «Цифровая образовательная среда. Обеспечение функционирования, использование и поддержка электронной информационно-образовательной среды в образовательных организациях посредством информационно-коммуникационных, электронных и дистанционных технологий», 72 часа.

2. Весь коллектив прошел обучение по программе повышения квалификации на сайте ЕДИНЫЙ УРОК «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в соответствии с приказоми Минпросвещения России от 31 05.2021 № 286, 287», 44 часа.